Утверждено

приказом Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка –

Ножовский детский сад»

от 03.03.2014 г № 18/1

**План действий по обеспечению**

**введения Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования на 2014-2016 гг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление мероприятий** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные** |
| *Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО* | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО | Январь – май 2014г. | Разработан и утвержден план действий по обеспечению введения ФГОС ДО. Локальные акты приведены в соответствие с ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 1.2 | Участие в опросах по оценке стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль 2014г. | Сбор и анализ информации | Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 1.3 | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | Февраль-март 2014г. | - | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 1.4 | Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы ДО в практической деятельности | Февраль-сентябрь 2014г. | Разработана основная образовательная программа ДО | Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 1.5 | Создание условий реализации ФГОС ДО | Май 2014г. – декабрь 2016г. | Созданы условия для реализации ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В. |
| 1.6 | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы ДО | Сентябрь 2014г. | Разработана основная образовательная программа ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 1.7 | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основной образовательной программы ДО | Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| *2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО* | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Февраль-март 2014г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В. |
| 2.2 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Январь- февраль 2014г. | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 2.3 | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования, с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России | В течение 2014г. | Создан пункт получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 2.4 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | Январь 2014г. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФГОС ДО | Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 2.5 | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС ДО | Весь период | Осмысление содержания ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Научный руководитель Чертоляс Е.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 2.6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | Весь период | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Научный руководитель Чертоляс Е.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 2.7 | Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами | Апрель 2014г.- сентябрь 2014г. | Создание основной образовательной программы ДОУ | Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 2.8 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ | Сентябрь 2014г. | Наличие ООП ДОУ | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 2.9 | Разработка и утверждение календарно - тематических планов | Сентябрь 2014г. | Наличие календарно-тематических планов | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 2.10 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Научный руководитель Чертоляс Е.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н.  Педагог-психолог |
| 2.11 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | Сентябрь 2014г. | Наличие Положения | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 2.12 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | Февраль 2014г. | - | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Директор школы Санникова И.В. |
| 2.13 | Мониторинг введения ФГОС ДО | Весь период | Диагностические материалы | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 2.14 | Организация отчетности по введению ФГОС ДО | Декабрь 2015г. | Отчетные материалы | Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| *3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО* | | | | |
| 3.1 | Участие руководящих и педагогических работников ДО в курсах повышения квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации | Весь период | Составлен план-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДОУ  Созданы условия для прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС ДО  Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 3.2 | Участие в семинарах по подготовке к аттестации руководящих и педагогических работников ДОУ | В течение 2014г. | Аттестация руководящих и педагогических работников ДОУ | Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 3.3 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | В течение 2014г. | Ликвидация затруднений педагогов | Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 3.4 | Опережающая подготовка педагогических кадров для работы в ДОУ в соответствии с условиями введения ФГОС ДО | Июль 2014г.- декабрь 2016г. | Составлен план-график по опережающей подготовке педагогических кадров в соответствии с условиями введения ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 1. *Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО* | | | |  |
| 4.1 | Эффективное планирование расходов средств учредителя и Министерства образования и науки Пермского края | В течение | Созданы условия для введения ФГОС ДО и выполнения целевых показателей | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Гл. бухгалтер Тулякова Н.П. |
| 4.2 | Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания | Апрель 2014г.- апрель 2015г. | Выполнение целевых показателей по муниципальному заданию на 100% | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Гл. бухгалтер Тулякова Н.П. |
| 4.3 | Реализация дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы ДО | Сентябрь 2013г.- май 2016г. | Предоставление дополнительных образовательных услуг в ДОУ | Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 1. *Информационное обеспечение введения ФГОС ДО* | | | |  |
| 5.1 | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | 2014-2016г.г. | Обобщение и трансляция опыта работы по вопросам введения ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н.  Воспитатели и специалисты ДОУ |
| 5.2 | Информирование родителей о принципах ФГОС ДО | Сентябрь 2013г. –декабрь 2015г. | Повышение родительской компетентности в вопросах ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н.  Воспитатели и специалисты ДОУ |
| 5.3 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н.  Делопроизводитель Суханова М.И. |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС) | Весь период |  | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В. |
| 5.5 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС ДО | Весь период | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |
| 1. *Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО* | | | | |
| 6.1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса | Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В. |
| 6.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | Весь период | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В. |
| 6.3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Весь период | Оснащенность методкабинета необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В. |
| 6.4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Весь период | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В. |
| 6.5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете | Весь период | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Заведующий ДОУ Тетерина Н.В.  Ст. воспитатели Ханжина Н.И.  Дурышева О.Н. |